## Trang tính1
プロジェクト |  |  | PROJECT TRAINING
開始日付 |  |  | 2024-04-01
終了日付 |  |  | 2024-12-31
No | Milestone | 区分 | 機能 | 予定期間 |  | 実績期間 |  | 進捗 | コメント
|  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
1 | 1 |  | Setup máy, build project | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 0%
2 | 1 | ADMIN | Màn hình tìm kiếm sản phẩm | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | 100%
3 |  |  | Màn hình thêm mới, chỉnh sửa sản phẩm | 2024-04-02 | 2024-04-02
4 |  |  | Chức năng search sản phẩm | 2024-04-03 | 2024-04-04
5 |  |  | Chức năng thêm mới sản phẩm | 2024-04-05 | 2024-04-05
6 |  |  | Chức năng chỉnh sửa sản phẩm | 2024-04-05 | 2024-04-05
7 |  |  | Chức năng xóa sản phẩm | 2024-04-05 | 2024-04-05
8 |  |  | Màn hình đăng nhập | 2024-04-08 | 2024-04-08
9 |  |  | Chức năng đăng nhập | 2024-04-08 | 2024-04-09
10 |  |  | Màn hình tìm kiếm nhân viên | 2024-04-10 | 2024-04-10
11 |  |  | Màn hình thêm mới, chỉnh sửa nhân viên
12 |  |  | Chức năng tìm kiếm nhân viên
13 |  |  | Chức năng thêm mới nhân viên
14 |  |  | Chức năng chỉnh sửa nhân viên
15 |  |  | Chức năng xóa nhân viên
16 |  |  | Màn hình tìm kiếm khách hàng
17 |  |  | Màn hình thêm mới, chỉnh sửa khách hàng
18 |  |  | Chức năng tìm kiếm khách hàng
19 |  |  | Chức năng thêm mới khách hàng
20 |  |  | Chức năng chỉnh sửa khách hàng
21 |  |  | Màn hình phân bổ sản phẩm
22 |  |  | Chức năng phân bổ sản phẩm
23 |  |  | Màn hình tìm kiếm đơn hàng
24 |  |  | Chức năng lưu đơn hàng
25 |  |  | Màn hình thống kê, báo cáo
26 |  |  | Chức năng thống kê, báo cáo